## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Color
Roadmap de Implementación - Plataforma de Laboratorios
[Universidad Nacional de San Agustin/ Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas] |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Director de Carrera
Duración total del proyecto: | 44 |  |  |  |  | SEMESTRE 1 | [15 empty] | VACACIONES INTERSEMESTRALES |  |  |  | SEMESTRE 2
Fecha estimada de inicio (Semana 1): | 2026-08-03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Semana Inicio | Duración (sem.) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44
FASES DEL PROYECTO
Fase 0: Diagnóstico y diseño detallado | Según lo previsto | Chapter Leads | 25% | 1 | 4
Fase 1A: MVP académico (Construcción) | Según lo previsto | Squads Técnicos |  | 5 | 12
Fase 1B: MVP académico (Validación) |  | QA / Estudiantes | 50% | 17 | 4
Fase 2: Piloto controlado (1 a 3 cursos) | Riesgo bajo | Admin. Plataforma |  | 21 | 8
Fase 3: Evaluación y estabilización | Riesgo medio | Encargado de Laboratorio | 10% | 29 | 4
Fase 4: Escalamiento institucional | Riesgo alto | Director de Carrera |  | 33 | 12
60%
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.